## Ke hoach thuc hien
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 2020-03-09
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Nội dung
1 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | - Tiếp nhận yêu cầu của giảng viên. - Lập kế hoạch chi tiết từng tuần, hoàn tất file kế hoạch theo mẫu. - Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên. - Tìm hiều về lĩnh vực của đề tài, tìm hiểu các ứng dụng tương tự. - Giới thiệu tổng quan về đề tài, mục tiêu của đề tài, phạm vi của đề tài. - Thu thập yêu cầu, lên ý tưởng, lập danh sách các chức năng, phi chức năng cho ứng dụng. - Cập nhật file trình bày đồ án.
2 | 2020-03-16 | 2020-03-22 | - Phân tích yêu cầu, viết mô tả ứng dụng, vẽ usecase tổng quát - Cập nhật file trình bày đồ án.
3 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | - Đánh giá, chỉnh sửa Use case - Đặc tả Use Case - Vẽ Activity Diagram, Sequence Diagram - Vẽ Class Diagram - Cập nhật file trình bày đồ án.
4 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | - Đánh giá, và chỉnh sửa đặc tả của tuần trước - Thiết kế CSDL. - Thiết kế mockup giao diện. - Xem xét các ràng buộc dữ liệu. - Cập nhật file trình bày đồ án.
5 | 2020-04-06 | 2020-04-12 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng.
6 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực ở tuần trước.
7 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực ở tuần trước.
8 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực ở tuần trước.
9 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực ở tuần trước.
10 | 2020-05-11 | 2020-05-17 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực ở tuần trước.
11 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | - Tích hợp code của các thành viên. - Kiểm tra tích hợp chương trình. - Sửa lỗi.
12 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | - Tiếp tục kiểm tra và sửa lỗi chương trình.
13 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | - Hoàn tất ứng dụng. - Soạn file Powerpoin báo cáo
14 | 2020-06-08 | 2020-06-14 | - Hoàn tất file trình bày đồ án. - Hoàn tất file powerpoint để báo cáo.
15 | 2020-06-15 | 2020-06-21
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6

## Nhat ky
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 2018-01-20
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2018-01-20 | 2018-01-26
2 | 2018-01-27 | 2018-02-02
3 | 2018-02-03 | 2018-02-09
4 | 2018-02-10 | 2018-02-16
5 | 2018-02-17 | 2018-02-23
6 | 2018-02-24 | 2018-03-02
7 | 2018-03-03 | 2018-03-09
8 | 2018-03-10 | 2018-03-16
9 | 2018-03-17 | 2018-03-23
10 | 2018-03-24 | 2018-03-30
11 | 2018-03-31 | 2018-04-06
12 | 2018-04-07 | 2018-04-13
13 | 2018-04-14 | 2018-04-20
14 | 2018-04-21 | 2018-04-27
15 | 2018-04-28 | 2018-05-04
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on C4: Author:
Nhập ngày bắt đầu thực hiện đồ án (theo lịch của khoa) vào ô này